Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2021                                               № 293         	                г. Семикаракорск

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Семикаракорского района

«Социальная поддержка граждан» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского района от 12.09.2013   № 1419 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Семикаракорского района  «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации Семикаракорского района  от  07.12.2018 № 1555 «Об утверждении муниципальной программы Семикаракорского района «Социальная поддержка граждан», за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского района – начальника отдела по социальным вопросам и молодежной политике Горяйнову М.Б.

Глава Администрации

Семикаракорского района 					                   Л.Н. Серокуров

Постановление  вносит

ДСЗН

исп. Тузова И.С.

Приложение

к постановлению

Администрации

Семикаракорского района

от 18.03.2021 № 293

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Семикаракорского района «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации Семикаракорского района  от  07.12.2018 № 1555 «Об утверждении муниципальной программы Семикаракорского района

«Социальная поддержка граждан», за 2020 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки; повышения доступности социального обслуживания населения в рамках реализации муниципальной программы Семикаракорского района «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации Семикаракорского района  от  07.12.2018 № 1555 (далее – Программа), ответственным исполнителем и участниками Программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

осуществлено предоставление мер социальной поддержки льготных категорий граждан;

произведены различные социальные выплаты;

обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания  граждан пожилого возраста и инвалидов Семикаракорского района», в том числе осуществлено повышение заработной платы отдельным категориям работников в рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 28.12.2012 № 1688;

проведена оздоровительная компания детей из малообеспеченных семей и компенсация расходов семьям за самостоятельно приобретенные путевки;

осуществлено софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время;

организовано проведение мероприятий по проблемам пожилых людей;

осуществлены государственные полномочия в сфере социального обслуживания, предусмотренные пунктами 2 – 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области»;

проведены мероприятия, посвященные Дню победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов;

проведены мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия.

- Результаты реализации основных мероприятий, а так же сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, а именно:

В рамках подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрена реализация 13 основных мероприятий:

Основное  мероприятие 1.1.  «Выплата государственной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим» выполнено.

В соответствии с  решением Собрания депутатов Семикаракорского района  от 16.06.2015 № 39 «О принятии Положения о государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Семикаракорском районе" ежемесячно осуществлялась выплата государственной пенсии за выслугу лет  и ежемесячная доплата к пенсии 28 получателям на сумму 3878,5  тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.2. «Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области» выполнено.

В рамках реализации данного мероприятия  предоставлена в полном объеме ежемесячная денежная выплата в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг 539 ветеранам труда Ростовской области, на сумму 3262,7 тыс. руб., оплачены услуги кредитным учреждениям, почтовому и доставочному предприятию за зачисленные и доставленные суммы  ежемесячных денежных выплат получателям в сумме 40,5 тыс. руб. Осуществлено возмещение фактических расходов ОАО «Семикаракорское АТП» в сумме 1700,0,0 тыс. рублей за бесплатный проезд ветеранов труда Ростовской области. Правом бесплатного проезда воспользовались 598 человек. Осуществлено возмещение фактических расходов МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» в сумме 1081,6 тыс. рублей за бесплатное зубопротезирование ветеранов труда Ростовской области. Правом  бесплатного зубопротезирования воспользовались 52 человека.

Основное мероприятие 1.3. «Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда» выполнено.

В рамках реализации данного мероприятия предоставлена в полном объеме ежемесячная денежная выплата в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг 1502 ветеранам труда, на сумму 8430,4 тыс. руб., оплачены услуги кредитным учреждениям, почтовому и доставочному предприятию за зачисленные и доставленные суммы  ежемесячных денежных выплат получателям в сумме 106,1 тыс. руб.  Осуществлено возмещение фактических расходов ОАО «Семикаракорское АТП» в сумме 4298,5 тыс. рублей за бесплатный проезд ветеранов труда. Правом бесплатного проезда воспользовались  1490 человека. Осуществлено возмещение расходов МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» в сумме 2350,5тыс. рублей за бесплатное зубопротезирование ветеранов труда. Правом  бесплатного зубопротезирования воспользовались 139 человек.

Основное мероприятие 1.4. «Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов» выполнено.

В рамках реализации данного мероприятия  обеспечено предоставление в полном объеме гарантированных государством  мер социальной поддержки труженикам тыла в натуральном выражении. Осуществлено возмещение фактических расходов ОАО «Семикаракорское АТП» в сумме 177,9 тыс. рублей за бесплатный проезд тружеников тыла. Правом бесплатного проезда воспользовались 59 человека. Осуществлено возмещение расходов МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» в сумме 28,5 тыс. рублей за бесплатное зубопротезирование тружеников тыла. Правом  бесплатного зубопротезирования воспользовались 3 человека. Осуществлено возмещение расходов ГУП РО «Ростовоблфармация» в сумме 61,5 тыс. рублей за лекарственные препараты с учетом снижения их стоимости на 50%. Правом приобретения  лекарственных препаратов с учетом снижения их стоимости на 50% по рецептам врача воспользовались 10 тружеников тыла.

Основное мероприятие 1.5. «Предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам  и лицам, признанным  пострадавшими от политических репрессий» выполнено.

В рамках реализации данного мероприятия предоставлена в полном объеме ежемесячная денежная выплата в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг 103 реабилитированным лицам  и лицам, признанным  пострадавшими от политических репрессий, на сумму 357,6 тыс. руб., оплачены услуги кредитным учреждениям, почтовому и доставочному предприятию за зачисленные и доставленные суммы  ежемесячных денежных выплат получателям в сумме 4,8 тыс. руб.  Осуществлено возмещение фактических расходов ОАО «Семикаракорское АТП» на сумму 154,3 тыс. рублей за бесплатный проезд реабилитированных лиц  и лиц, признанных  пострадавшими от политических репрессий. Правом бесплатного проезда воспользовались 55 человек. Осуществлено возмещение расходов МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» в сумме 143,5 тыс. рублей за бесплатное зубопротезирование реабилитированных лиц  и лиц, признанных  пострадавшими от политических репрессий.  Правом  бесплатного зубопротезирования воспользовались 5 человек. Произведена компенсация расходов за проезд 1 раз в год туда и обратно 6 реабилитированным лицам на сумму 38,8 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.6. «Предоставление мер социальной поддержки отдельным  категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности» выполнено.

В рамках реализации данного мероприятия обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для  отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности: 938 чел. получили ЕДВ на оплату жилья и коммунальных услуг, 979 педагогических работника получили компенсацию за фактические расходы по оплате жилья и коммунальных услуг. Расходы бюджета района составили 54514,5 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.7. «Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» выполнено.

В рамках реализации данного мероприятия  1529 семьи, проживающих на территории Семикаракорского района, выплачены субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг на сумму 25209,1 тыс. рублей, оплачены услуги кредитным учреждениям за зачисленные и доставленные суммы  ежемесячных денежных выплат получателям в сумме 244,5 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.8. «Предоставление  материальной и иной помощи для погребения» выполнено. В рамках реализации данного мероприятия 67 человекам выплачено социальное пособие на погребение умерших, специализированной службе по вопросам похоронного дела возмещены расходы за захоронение  15 безродных. Расходы бюджета района составили 501,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.9. «Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения (областной бюджет)» выполнено.

В рамках реализации данного мероприятия департамент социальной защиты населения Администрации Семикаракорского района обеспечен средствами на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения (далее – Департамент) в сумме 12247,3 тыс. рублей. Средства, выделенные на финансирование организации предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки населения на базе  муниципального автономного учреждения Семикаракорского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», в сумме 2488,8 тыс. рублей израсходованы в полном объеме.

Основное мероприятие 1.10. «Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций в части возмещения коммунальных расходов, уплату земельного налога, налога на имущество, на противопожарные мероприятия (местный бюджет)» выполнено.

В рамках реализации данного мероприятия обеспечено финансирование текущей деятельности Департамента на сумму 509,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.11 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным  категориям  граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)» выполнено.

В рамках реализации данного мероприятия осуществлена ежемесячная денежная выплата в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг 2888 получателям мер социальной поддержки. Расходы бюджета района составили 16173,2 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.12. «Ежегодная денежная выплата, лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» выполнено.

В рамках реализации данного мероприятия ежегодной денежной выплатой лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России, «Почетный донор СССР» предоставлена ежегодная денежная выплата на сумму 1881,2 тыс. рублей. В 2020 году 127 чел. получили ежегодную денежную выплату.

Основное мероприятие 1.13. «Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации» выполнено.

В рамках реализации данного мероприятия обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий  граждан, подвергшихся воздействию радиации: 56 чел. получили ежемесячную денежную компенсацию на питание, 58 чел. получили ежегодную компенсацию на оздоровление, 2 чел. получил компенсацию за дополнительный оплачиваемый отпуск, 1 чел. получил единовременную компенсацию семьям по потере кормильца. Расходы бюджета района составили 1679,4 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 «Совершенствование мер демографической политики  в области социальной поддержки семьи и детей» предусмотрена реализация  14 основных мероприятий, 5 приоритетных основных мероприятий и 1 контрольного события:

Основное мероприятие 2.1. «Расходы на доставку детей к месту оздоровления и обратно, услуги на сопровождение детей  медицинским персоналом» выполнено.

Средства, предусмотренные для доставки детей к месту оздоровления и обратно в период оздоровительной кампании перечислены по факту предоставления услуг. Контракты заключены с ИП «Белебехова О.О.» - 60  детей доставлены к месту оздоровления и обратно за счет средств бюджета Семикаракорского района. Расходы бюджета района на эти цели составили 219,5 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.2. «Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органами местного самоуправления по организации   отдыха детей в каникулярное время (областной бюджет)» выполнено.

В рамках реализации данного мероприятия Отделом  образования Семикаракорского района за счет субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время были организованы лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных школ. В 2020 году оздоровлено 1161 ребенок. Расходы бюджета района составили 2471,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.3 «Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органами местного самоуправления по организации   отдыха детей в каникулярное время (местный бюджет)» выполнено.

В рамках реализации данного мероприятия Отделом  образования Семикаракорского района за счет субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время были организованы лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных школ. Расходы   бюджета района за 2020 год  составили  130,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.4. «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» выполнено.

В рамках реализации данного мероприятия департаментом социальной защиты населения Администрации Семикаракорского района Ростовской области осуществлялось приобретение путевок и выплата компенсации за самостоятельно приобретенную путевку за счет субвенции на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей. Всего в 2020 году было оздоровлено 73 ребенка в том числе:

в санаторных оздоровительных лагерях  отдохнули 60 детей из  малообеспеченных семей;

выплачено 13  компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки.

Расходы бюджета района составили 5859,1 тыс. рублей.

Приоритетное основное мероприятие 2.5. «Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей» выполнено.

В рамках реализации данного мероприятия ежемесячные денежные выплаты на детей первого–второго года жизни осуществлены малообеспеченным семьям на 867 детей на сумму 7248,2 тыс.рублей, произведена оплата услуг кредитным учреждениям за зачисленные суммы  ежемесячных денежных выплат получателям в сумме 70,3 тыс. руб.

Основное мероприятие 2.6. «Предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей» выполнено.

В рамках реализации данного мероприятия ежемесячные денежные выплаты в сумме 9354,2 тыс. рублей предоставлены 456 многодетным семьям,  произведена оплата услуг кредитным учреждениям за зачисленные суммы  ежемесячных денежных выплат получателям в сумме 92,5 тыс. руб.

Основное мероприятие 2.7. «Выплата пособия на ребенка» выполнено.

В рамках реализации данного мероприятия ежемесячное пособие на ребенка выплачено 2841 малообеспеченным семьям. Расходы бюджета района составили  35355,5 тыс. рублей.

Приоритетное основное мероприятие 2.8. «Предоставление мер социальной поддержки беременным  женщинам  из малоимущих семей, кормящим  матерям  и детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей» выполнено.

В рамках реализации данного мероприятия 34 кормящим матерям из числа малоимущих семей, воспитывающих детей в возрасте до трех лет, осуществлены ежемесячные денежные выплаты для полноценного питания на сумму 257,0 тыс. рублей.

Приоритетное основное мероприятие 2.9. «Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих  на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет» выполнено.

В рамках реализации данного мероприятия ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей предоставлены 427 многодетным семьям. Расходы бюджета составили: 39871,1 тыс. рублей, произведена оплата услуг кредитным учреждениям за зачисленные суммы  ежемесячных денежных выплат получателям в сумме 386,4 тыс. руб.

Приоритетное основное мероприятие 2.10. «Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей и проживающим  на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала» выполнено.

В рамках реализации данного мероприятия региональный материнский капитал в 2020 году выплачен 89 семьям. Расходы бюджета района составили  9836,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.11. «Предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям) компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях» выполнено.

В рамках реализации данного мероприятия выплачена в полном объеме компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на 1555 родителя. Расходы бюджета района составили  6904,8 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.12 «Выплата единовременного денежного пособия при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами Российской Федерации, проживающими в Семикаракорском районе» не установлено усыновление детей оставленных в родильном отделении.

Основное мероприятие  2.13. «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (федеральный  бюджет)» выполнено.

В рамках реализации данного мероприятия своевременно начислено и перечислено 15 единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью  на сумму 269,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.14. « Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам  и детям, оставшимся  без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей, предусмотренных частями 1, 1.1, 1.2, 1.3  статьи  13.2 Областного закона от 22.10.2004  № 165-ЗС "О социальной поддержке  детства в Ростовской области" (областной бюджет)» выполнено.

В рамках реализации данного мероприятия обеспечены жилой площадью 16 человека из числа детей сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей. Все дети из указанной категории обеспечены бесплатным проездом. Расходы бюджета района составили   14636,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.15. «Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» выполнено.

В рамках реализации данного мероприятия назначено и выплачено ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву выплачено 1 женщине. Расходы бюджета района составили 23,7 тыс. рублей.

Основное мероприятия 2.16.  «Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания МБУ ДСОЛ «Солнышко» выполнено.

В рамках реализации данного мероприятия из средств местного бюджета выделены средства на финансовое обеспечение муниципального задания МБУ ДСОЛ «Солнышко» в сумме 3210,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.17.  «Выплата отдельных видов государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)» выполнено.

В рамках реализации данного мероприятия ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и единовременное пособие при рождении ребенка выплачено на 749 детей. Расходы бюджета района составили 34082,1 тыс. рублей.

Приоритетное основное мероприятие 2.18. «Ежемесячная выплата в связи с рождение (усыновлением) первого ребенка» выполнено.

В рамках реализации данного мероприятия, ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка выплачено на 355  детей. Расходы бюджета района составили 37266,1 тыс. руб.

Основное мероприятие 2.19. «Ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет» выполнено.

В рамках реализации данного мероприятия, ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет выплачено 1648 семьям. Расходы бюджета района составили 143566,1 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Совершенствование мер демографической политики  в области социальной поддержки семьи и детей» предусмотрено выполнение одного контрольного события 2.4 «Осуществление контроля за ходом оздоровления детей» - исполнено в полном объеме и достигнуто в установленные сроки. Перечислены средства санаторно-оздоровительному  учреждению:  акт ЧУДОП «Сосновый бор» - 60шт. № 128 от 07.04.2020г.

В рамках подпрограммы 3 «Старшее поколение. Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала», предусмотрена реализация 7 основных мероприятий и 2 контрольных события.

Основное мероприятие 3.1. «Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей» выполнено.

В рамках реализации данного мероприятия проведен мониторинг нуждаемости в социальных услугах – 2442  чел. по результатам которого 352 человека принято на социальное обслуживание.   Осуществлено оперативное оказание гражданам пожилого возраста и инвалидам различной социальной помощи и предоставление необходимых социальных услуг. В МБУ «ЦСО» Семикаракорского района функционирует мобильная бригада. За 12  месяцев 2020 года 41 человеку, попавшему в трудную жизненную ситуацию, оказано 105 услуг. В рамках национального проекта «Демография» на базе МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Семикаракорского района» организована работа мобильной бригады по доставке лиц старше 65 лет, проживающих на территории Семикаракорского района, в МБУЗ «ЦРБ» Семикаракорского района. Количество граждан получивших помощь за 12 месяцев 2020 года – 722 чел. Сотрудники Центра поздравили на дому обслуживаемых граждан  с праздниками и днями рождения открытками, цветами  и сувенирами с привлечением детей ДДТ и ЦСПиД, волонтеров, детей из детских садов. К праздничным датам оказано по одной дополнительной бесплатной услуге всем обслуживаемым гражданам.

Основное мероприятие 3.2. «Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания  муниципальному бюджетному учреждению социального обслуживания в части возмещения коммунальных расходов, уплату земельного налога, налога на имущество, на противопожарные мероприятия учреждения социального обслуживания в целях выполнения муниципального задания» выполнено.

В рамках реализации данного мероприятия  обеспечено финансирование деятельности  МБУ «ЦСО» в полном объеме. Расходы бюджета на реализацию данного мероприятия составили 1341,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.3. «Осуществление  учреждением социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона  от 22 октября 2004 года № 185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области» выполнено.

В рамках реализации данного мероприятия  в целях выполнения муниципального задания своевременно доведено муниципальное  задание, устанавливающее требования к объему и качеству социальных услуг. На обеспечение деятельности МБУ «ЦСО»  израсходовано из областного бюджета 88044,9 тыс. рублей. За 12 месяцев 2020 года социальные услуги получили  1601 чел. Им оказано – 4148365 услуги, из них гарантированных услуг – 763769, дополнительных – 3384596.

Здания МБУ «ЦСО» оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, укомплектованы средствами пожаротушения, эвакуации, индивидуальной защиты.

Основное мероприятие 3.4. «Выплата единовременной материальной помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, принимавшим непосредственное участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» выполнено.

В рамках реализации данного мероприятия  из средств  бюджета израсходованы средства в сумме 358,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.5. «Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной  войне 1941-1945 годов» выполнено.

В рамках реализации данного мероприятия  из средств  бюджета израсходованы средства в сумме 12,5 тыс. рублей.

В рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов МБУ «ЦСО» Семикаракорского района приняли активное участие в проведении следующих мероприятий: всероссийская акция «Георгиевская ленточка», всероссийский проект «Памяти Героев», облагораживание территории перед окнами ветерана с высадкой растений, «Бессмертный полк – онлайн».

Основное мероприятие 3.6 «Мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия» выполнено.

В ходе данного мероприятия выявлено и оформлено на социальное обслуживание  тружеников тыла – 9 чел. Оказана социально-консультативная помощь  по вопросам социально-бытового  обеспечения жизнедеятельности 1490 чел., психолого-педагогической помощи 443  чел., социально-правовой защиты 509 чел.

Всего оказано помощи –  2442 чел. (из них  559 чел.  инвалиды). Осуществлена регулярная доставка на дом лекарственных препаратов.

Численность лиц, воспользовавшихся услугой по доставке лекарств на дом

составила – 1466 чел., из них федеральных льготников – 273 чел, региональных льготников – 133 чел., граждан старше трудоспособного возраста, не имеющих льгот на лекарственное обеспечение – 1060  чел. Количество Ветеранов Великой Отечественной Войны которым доставлены лекарственные препараты - 88 чел.

За 12 месяцев 2020 года обучение компьютерной грамотности прошли 3 чел. Проведена кружковая работа. В Центре функционирует 6 различных кружков, в которых приняли активное участие 32 человека. В отделении СОСМО функционирует «Программа активного долголетия», в рамках реализации которой помощь получили - 47 человек. В рамках празднования Декады пожилых людей, МБУ «ЦСО» Семикаракорского района провели следующие благотворительные акции и мероприятия:

- акция «Услуга в подарок» выполнение бесплатно дополнительной услуги каждому пожилому человеку, состоящему на социальном обслуживании в МБУ «ЦСО» Семикаракорского района;

- акция «Декада полезных дел» выполнение хозяйственных работ на приусадебных участках;

- акция «Овощная грядка» помощь в уборке  и переработке  овощей с приусадебных участков;

- акция «Зима не за горами» (заготовка угля, дров, утепление окон, дверей,  проверка и подготовка газового оборудования к отопительному сезону);

- акция «Дары осени» сопровождение и доставка овощей с сельскохозяйственных ярмарок;

- беседы «Уроки здоровья» в социально-реабилитационном отделении;

- выставка творческих работ получателей социальных услуг «Мир талантов»;

- праздничные посиделки за чаем «Нам года не беда, коль душа молода» в социально-реабилитационном отделении.

В рамках празднования Декады инвалидов, МБУ «ЦСО» Семикаракорского района проведены следующие благотворительные акции и мероприятия:

- благотворительная акция по вручению продуктовых наборов малоимущим инвалидам, состоящим на социальном обслуживании на дому;

- благотворительная акция «Вам дарим доброту» по доставке горячего обеда на дом маломобильным гражданам;

- проведено в социально-реабилитационном отделении праздничное чаепитие под девизом «Спешите  делать добро» и концерт, организованный силами сотрудников отделения, а так же проведена беседа на тему «Будь оптимистом забудь о недугах»;

- фотовыставка «Лучшее лекарство – это творчество» творческих работ, получателей социальных услуг являющихся инвалидами;

- оказание по одной дополнительной услуге бесплатно всем получателям социальных услуг являющихся инвалидами.

Основное мероприятие 3.9. «Расходы на финансовое обеспечение деятельности мобильной бригады» выполнено.

Расходы бюджета на реализацию данного мероприятия составили 199,9

тыс. рублей. Количество граждан получивших помощь за 2020 год – 722 чел.

По подпрограмме 3 «Старшее поколение. Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» предусмотрено выполнение двух контрольных событий. Контрольное событие: 3.4 «Выплата единовременной материальной помощи инвалидам и участникам Великой отечественной войны 1941-1945 годов, принимавшим непосредственное участие в боевых действиях Великой отечественной войны 1941-1945 годов» - выполнено в полном объеме и в достигнуто в установленные сроки. Контрольное событие:   3.5 «Мероприятия, посвященные Дню победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов» - исполнено в полном объеме и достигнуто в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольного события Программы приведены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

В ходе реализации мероприятий,  с учетом изменения фактической численности получателей в установленном порядке,  проводилась корректировка объемов средств областного бюджета, предусмотренных на обеспечение данных  мероприятий.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

В 2020 году на ход реализации Программы повлияли следующий фактор:

меры социальной поддержки носят заявительный характер, вследствие чего фактические расходы по отдельным основным мероприятиям  Программы оказались ниже плановых.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию Программы за 2020 год

Объем запланированных расходов на реализацию Программы на 2020 год составил 629389,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет района – 10092,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в бюджет района – 608797,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 291185,0 тыс. рублей;

областного бюджета –317612,0. рублей;

внебюджетные источники – 10500,0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью 587508,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет  района – 9750,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в бюджет района – 577758,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 252790,2 тыс. рублей;

областного бюджета – 324968,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по Программе в 2020 году составили 597306,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет района – 9669,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет– 
572962,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 249843,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 323118,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 14674,8 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 
4876,7 тыс. рублей, из них:

4568,3 тыс. рублей в связи с заявительным характером мер социальной поддержки;

161,0 тыс. рублей в связи с экономией по проведению конкурсных процедур участниками программы (Отдел образования);

55,6 тыс. рублей -  в связи со сложившейся экономией по фонду оплаты труда и начислений на оплату труда;

91,8 тыс. рублей - в связи с необходимостью   принятия бюджетных обязательств по оплате коммунальных услуг за декабрь 2020, по оплате за бензин и услуг связи.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей Программы

Программой и подпрограммами предусмотрено 12 показателей, по 6 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 5 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля граждан, получивших социальные услуги в муниципальных организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в муниципальные организации социального обслуживания» плановое значение 100,0%, фактическое значение 100,0%.

Показатель 2.  «Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности граждан пожилого возраста, проживающих в Семикаракорском районе» Плановое значение 23,1 %, фактическое значение  10,1 %. Плановое значение показателя не достигнуто в связи с   уменьшением количества обращений граждан пожилого возраста на оформление различных форм социального обслуживания.

Показатель 1.1 «Доля граждан, получающих социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением». Плановое значение 100%, фактическое значение 100%.

Показатель 2.1 «Суммарный коэффициент рождаемости». Плановое значение 0,97%.  Фактическое значение 0,97%.

Показатель 2.3. «Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей, проживающих в Семикаракорском районе». Плановое значение 19,4%, фактическое значение 19,4 %.

Показатель 2.4. «Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в Семикаракорском районе». Плановое значение 6,2% фактическое значение 27,7%. Перевыполнение планового значения показателя связано с увеличением количества обращений за организацией отдыха и оздоровления детей.

Показатель 2.5. «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), семейные детские дома, патронатные семьи, находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов». Плановое значение 98.0%, фактическое значение 98,0%.

Показатель 2.6. «Соответствие объема и качества предоставленных услуг МБУ ДСОЛ «Солнышко»  параметрам муниципального задания». Плановое значение 100,0%, фактическое значение 100,0% .

Показатель 3.1. «Соответствие объемам и качества предоставленных социальных услуг параметрам муниципального задания». Плановое значение 100,0%, фактическое значение 117,4%. Перевыполнение планового значения показателя связано с увеличением количества клиентов нуждающихся в социальном обеспечении и принятии их на обслуживание.

Показатель 3.2. «Соотношение средней заработной платы социальных работников сферы социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области». Плановое значение 100,0%, фактическое значение 104,7%. Перевыполнение планового значения показателя связано с рекомендациями МТиСР РО о необходимости, исходя из имеющихся финансовых возможностей, обеспечить за  январь-декабрь 2020 года выполнение данного показателя на уровне не ниже 103%.

Плановый показатель 3.3. «Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) сферы социального обслуживания со средней заработной платой по Ростовской области». Плановое значение 100,0%, фактическое значение 104,7%. Перевыполнение планового значения показателя связано с рекомендациями МТиСР РО о необходимости, исходя из имеющихся финансовых возможностей, обеспечить за  январь-декабрь 2020 года выполнение данного показателя на уровне не ниже 103%.

Плановый показатель 3.4. «Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) сферы социального обслуживания со средней заработной платой по Ростовской области». Плановое значение 100,0%, фактическое значение 104,7%. Перевыполнение планового значения показателя связано с рекомендациями МТиСР РО о необходимости, исходя из имеющихся финансовых возможностей, обеспечить за  январь-декабрь 2020 года выполнение данного показателя на уровне не ниже 103%.

6. Результат оценки эффективности реализации Программы

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

1. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм:

степень достижения целевого показателя 1 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 2. равна 0,44;

степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.3 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.4 равна 4,47;

степень достижения целевого показателя 2.5 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.6 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.1 равна 1,17;

степень достижения целевого показателя 3.2 равна 1,05;

степень достижения целевого показателя 3.3 равна 1,05;

степень достижения целевого показателя 3.4 равна 1,05.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы в 2020 году составила 0,92  (11/12), что характеризует  удовлетворительный   уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий - финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий Программы в 2020 году составляет 1,00 (36/36), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной  программы Семикаракорского района рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в  бюджет района   за счет средств областного и федерального бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий Программы в 2020 году составляет 1,00 (36/36).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию Программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

582631,6 тыс. рублей / 587508,3 тыс. рублей = 0,99

3.3. Эффективность использования средств бюджета района  рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы:

1,00/0,99=1,00 в связи с чем бюджетная эффективность реализации Программы признается высокой.

Уровень реализации Программы в целом:

0,92 * 0,5 + 1,0 * 0,3 + 1,00 * 0,2 = 0.96, в связи с чем, уровень реализации Программы в отчетном году признается высоким.

Расходы, произведенные в 2020 году в рамках реализации Программы, соответствуют установленным расходным полномочиям Департамента, Отдела образования Администрации Семикаракорского района и Администрации Семикаракорского района.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм Программы при условии их исполнения в полном объеме в 2020 году составила  4876,7   тыс. рублей.

Фактически полученные доходы учреждения социального обслуживания, подведомственного Департаменту, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2020 году в сумме 14674,8 тыс. рублей направлены на оплату труда с начислениями, приобретение материальных запасов, капитальные вложения и прочие расходы.

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» объем израсходованных средств бюджета Семикаракорского  района составил 9669,5  тыс. рублей.

Раздел. 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предлагается  по показателю «Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году» установить плановое значение в 2021 году – 1,0 процента, в 2022 году – 1,0 процента, в 2023 году –1,0 процента, в 2024 – 1,0 процента, а 2025 году – 1,0 процента, в 2026 году – 1,0 процента, в 2027 году – 1,0 процента, в 2028 году – 1,0 процента, в 2029 году – 1,0 процента, в 2030 году – 1,0 процента.

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Семикаракорского района

«Социальная поддержка граждан»

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ,

а также контрольных событий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»,

за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализа- ции | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализа ции | окончания реализа ции | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан», итого | заместитель главы Администрации Семикаракорского района – начальник отдела по социальным вопросам и молодежной политике Горяйнова М.Б. директор ДСЗН Администрации Семикаракорского района Н.В. Малыш | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | ОМ 1.1 Выплата государственной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим | начальник отдела по правовой работе, ветеранам и инвалидам Скакунова И.Н. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | выплата государственной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим | осуществлена выплата государственной пенсии за выслугу лет 28 получателям | - |
| 3 | ОМ 1.2 Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области | начальник отдела адресной социальной помощи Бударина М.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для ветеранов труда Ростовской области | - |
| 4 | ОМ 1.3 Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда | начальник отдела адресной социальной помощи Бударина М.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для ветеранов труда | - |
| 5 | ОМ 1.4 Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов | начальник отдела адресной социальной помощи Бударина М.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для тружеников тыла | - |
| 6 | ОМ 1.5 Предоставление мер социальной поддержки реабилитирован ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | начальник отдела адресной социальной помощи Бударина М.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | предоставление мер социальной поддержки реабилитирован ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий | - |
| 7 | ОМ 1.6 Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | начальник отдела адресной социальной помощи Бударина М.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | - |
| 8 | ОМ 1.7 Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | начальник отдела адресной социальной помощи Бударина М.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 1529 семьям предоставлены субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг | - |
| 9 | ОМ 1.8 Предоставление материальной и иной помощи для погребения | начальник отдела по правовой работе, ветеранам и инвалидам Скакунова И.Н. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | предоставление материальной и иной помощи для погребения | социальные обязательства государства выполнены: 67 чел. выплачено социальное пособие на погребение умерших, специализированной службе возмещены расходы за захоронение 15 безродных | - |
| 10 | ОМ 1.9 Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения (областной бюджет) | Начальник отдела – главный бухгалтер Пыкина Н.П. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | обеспечение организации исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | средства на обеспечение организации исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения поступили в полном объеме, обеспечено финансирование многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения | - |
|  |  | главный бухгалтер администрации Семикаракорского района (данные по МФЦ) Субботина Т.А. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ОМ 1.10 Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций в части возмещения коммунальных расходов, уплату земельного налога, налога на имущество, на противопожарные мероприятия (местный бюджет) | директор ДСЗН Администра ции Семикаракорского района Н.В. Малыш, начальник отдела – главный бухгалтер Пыкина Н.П. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | обеспечено своевременное расходование средств, предусмотренных на организацию исполнительно-распорядительных функций в части возмещения коммунальных расходов, уплату земельного налога, налога на имущество, на противопожарные мероприятия (местный бюджет) | - |
| 12 | ОМ 1.11 Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | начальник отдела адресной социальной помощи Бударина М.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для отдельных категорий граждан (инвалидов, ветеранов, чернобыльцев»): 2888 чел. получили ЕДВ на оплату коммунальных услуг | - |
| 13 | ОМ 1.12 Ежегодная денежная выплата, лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | начальник отдела адресной социальной помощи Бударина М.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | предоставление ежегодной денежной выплаты, лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России | - |
| 14 | ОМ 1.13 Предоставление мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | начальник отдела по правовой работе, ветеранам и инвалидам Скакунова И.Н. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - предоставление мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий граждан, подвергшихся воздействию радиации | - |
| 15 | Подпрограмма 2. «Совершенство- вание мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей», итого | Директор ДСЗН Администрации Семикаракорского района Н.В. Малыш, заведующий Отделом образования Администрации Семикаракорского района Е.А. Турик | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 16 | ОМ 2.1 Расходы на доставку детей к месту оздоровления и обратно, услуги на сопровождение детей медицинским персоналом | заведующий сектором по делам детей, женщин и семьи Макарова И.С. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | доставка детей к месту оздоровления и обратно | 60 детей доставлены к месту оздоровления и обратно за счет средств бюджета Семикаракорского района |  |
| 17 | ОМ 2.2 Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время (областной бюджет) | Главный бухгалтер отдела образования Семикаракорского района – Третьякова О.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - обеспечение оздоровления детей. Предоставление субсидий областного бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органа местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время | обеспечена организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания 1161 ребенку | - |
| 18 | ОМ 2.3 Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время (местный бюджет) | главный бухгалтер отдела образования Семикаракорского района – Третьякова О.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - обеспечение оздоровления детей. Предоставление субсидий областного бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органа местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время | обеспечена организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания 1161 ребенку | - |
| 19 | ОМ 2.4 Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей | заведующий сектором по делам детей, женщин и семьи Макарова И.С. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | обеспечение оздоровления детей | произведены компенсационные выплаты 13 гражданам за самостоятельно приобретенную путевку. Перечислены средства санаторно-оздоровительному учреждению: ЧУ «ДОЛ «Сосновый бор» за 60 путевок. | - |
| 20 | Контрольное событие программы 2.4 Осуществление контроля за ходом оздоровления детей | заведующий сектором по делам детей, женщин и семьи Макарова И.С. | 31.12.2020 | Х | 31.12.2019 | подписание акта приемки оказанных услуг | услуги по оздоровлению, санаторному оздоровлению детей оказаны в полном объеме, качественно и в установленные сроки. | - |
| 21 | ПОМ 2.5 Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | заведующий сектором по делам детей, женщин и семьи Макарова И.С. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей имеющих детей, повышение рождаемости | ежемесячные денежные выплаты произведены 867 малообеспеченным семьям района | - |
| 22 | ОМ 2.6 Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | заведующий сектором по делам детей, женщин и семьи Макарова И.С. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для многодетных семей: выплата ЕДВ произведена 456 многодетным семьям. Рождаемость отчетного года к уровню прошлого года не повысилась. | - |
| 23 | ОМ 2.7. Выплата ежемесячного пособия на ребенка | заведующий сектором по делам детей, женщин и семьи Макарова И.С. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | предоставление ежемесячной выплаты пособия на ребенка | ежемесячное пособие выплачено 2841 малообеспеченным семьям | - |
| 24 | ПОМ 2.8 Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | заведующий сектором по делам детей, женщин и семьи Макарова И.С. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | выплата носит заявительный характер, выплату получили 34 семьи. | - |
| 25 | ПОМ 2.9. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет | заведующий сектором по делам детей, женщин и семьи Макарова И.С. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет | ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей произведены на 427 семьям из средств федерального и областного бюджетов | - |
| 26 | ПОМ 2.10 Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | заведующий сектором по делам детей, женщин и семьи Макарова И.С. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | региональный материнский капитал выплачен 89 малообеспеченным семьям | - |
| 27 | ОМ 2.11 Предоставление родителям (законным представителям) компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях | Главный бухгалтер отдела образования Семикаракорского района – Третьякова О.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | предоставление родителям (законным представителям) компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях | своевременно начислена и перечислена 1555 родителям компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях | - |
| 28 | ОМ 2.12 Выплата единовременного денежного пособия при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами Российской Федерации, проживающими в Семикаракорском районе | Главный бухгалтер отдела образования Семикаракорского района – Третьякова О.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | не установлено усыновление детей оставленных в родильном отделении | - |
| 29 | ОМ 2.13 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью (федеральный бюджет) | Главный бухгалтер отдела образования Семикаракорского района – Третьякова О.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | своевременно начислено и перечислено 15 единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью | - |
| 30 | ОМ 2.14 Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, предусмотренных частями 1, 1.1, 1.2, 1.3 статьи 13.2 Областного закона от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» (областной бюджет) | Главный бухгалтер отдела образования Семикаракорского района – Третьякова О.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | обеспечены жилой площадью 16 человек из числа детей сирот. Все эти дети обеспечены бесплатным проездом | - |
| 31 | ОМ 2.15 Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | заведующий сектором по делам детей, женщин и семьи Макарова И.С. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | назначено и выплачено ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву выплачено 1 женщине | - |
| 32 | ОМ 2.16 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания МБУ ДСОЛ «Солнышко» | главный бухгалтер администрации Семикаракорского района Субботина Т.А., директор МБУ ДСОЛ «Солнышко»Хохлачева Л.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | обеспечение доступности, качества предоставляемых услуг по оздоровлению детей | заключены контракты и договора на поставку электрической энергии, тепловой энергии водоснабжения, вывоза твердых бытовых отходов, продуктов питания, контракт на ремонтные работы | - |
| 33 | ОМ 2.17 Выплата отдельных видов государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | заведующий сектором по делам детей, женщин и семьи Макарова И.С. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 и единовременное пособие при рождении ребенка выплачено 749 женщинам | - |
| 34 | ПОМ 2.18. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | заведующий сектором по делам детей, женщин и семьи Макарова И.С. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка выплачено 335 семьям |  |
| 35 | ОМ 2.19. Ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет | заведующий сектором по делам детей, женщин и семьи Макарова И.С. | 01.06.2020 | 01.06.2020 | 31.12.2020 | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. - Повышение рождаемости | ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, выплачена 1648 семьям |  |
| 36 | Подпрограмма 3. «Старшее поколение. Модернизация и развитие социального обслуживания, сохранение кадрового потенциала», итого | Директор ДСЗН Администрации Семикаракорского района Н.В. Малыш, директор МБУ «ЦСО» Павленко О.Г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 37 | ОМ 3.1 Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей | заместитель директора ДСЗН Администрации Семикаракорского района Мольчиц Т.В., директор МБУ «ЦСО» Павленко О.Г. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | социальные услуги получили 1601 чел. Им оказано – 4148365 услуг, из них: социальных услуг – 763769 дополнительных – 3384596 услуг | - |
| 38 | ОМ 3.2 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением социального обслуживания в части возмещения коммунальных расходов, уплату земельного налога, налога на имущество, на противопожарные мероприятия учреждения социального обслуживания в целях выполнения муниципального задания | директор МБУ «ЦСО» Павленко О.Г. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | обеспечение финансирования деятельности муниципальных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | обеспечено финансирование деятельности муниципальных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | - |
| 39 | ОМ 3.3. Осуществление учреждением социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 2,3,4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 03 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан Ростовской области» в целях выполнения муниципального задания | директор МБУ «ЦСО» Павленко О.Г. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | обеспечение финансирования деятельности муниципальных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста | обеспечено финансирование деятельности муниципальных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Повышена заработная плата отдельным категориям работников в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 | - |
| 40 | ОМ 3.4 Выплата единовременной материальной помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, принимавшим непосредственное участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | заместитель директора ДСЗН Администрации Семикаракорского района Мольчиц Т.В., директор МБУ «ЦСО» Павленко О.Г. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | произведена выплата единовременной материальной помощи 335 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, принимавшим непосредственное участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | - |
| 41 | Контрольное событие программы – выплата материальной помощи инвалидам и инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, принимавшим непосредственное участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | заместитель директора ДСЗН Администрации Семикаракорского района Мольчиц Т.В., начальник отдела-главный бухгалтер Н.П. Пыкина | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | характеризует уровень выполнения социальных обязательств государства перед населением | произведена выплата единовременной материальной помощи 335 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, принимавшим непосредственное участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | - |
| 42 | ОМ 3.5 Проведение мероприятий, посвященных Дню победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации Семикаракорского района Мольчиц Т.В., начальник отдела-главный бухгалтер Н.П. Пыкина | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | в рамках празднования Великого Дня Победы, сотрудники МБУ «ЦСО» Семикаракорского района провели благотворительные акции и мероприятия в количестве 4 единиц | - |
| 43 | Контрольное событие программы – мероприятия, посвященные Дню победы советского народа в Великой отечественной войне | заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации Семикаракорского района Мольчиц Т.В., начальник отдела-главный бухгалтер Н.П. Пыкина | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | характеризует проведение мероприятий, посвященных Дню победы советского народа в ВОВ 1941-1945 годов | в рамках празднования Великого Дня Победы, сотрудники МБУ «ЦСО» Семикаракорского района провели благотворительные акции и мероприятия в количестве 4 единиц |  |
| 44 | ОМ 3.6 мероприятия направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия | заместитель директора ДСЗН Администрации Семикаракорского района Мольчиц Т.В., директор МБУ «ЦСО» Павленко О.Г. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | проведены мероприятия направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия |  |
| 44 | ОМ 3.9 Расходы на финансовое обеспечение деятельности мобильной бригады | начальник отдела-главный бухгалтер Н.П. Пыкина, директор МБУ «ЦСО» Павленко О.Г. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | в рамках национального проекта «Демография» на базе МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Семикаракорского района» новым направлением являлась работа мобильной бригады по доставке лиц старше 65 лет, проживающих на территории Семикаракорского района, в МБУЗ «ЦРБ» Семикаракорского района. Количество граждан получивших помощь составило 722 чел | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Семикаракорского района

«Социальная поддержка граждан»

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»,

за 2020 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | всего | 629389,8 | 587508,3 | 597306,4 |
|  | бюджет района | 10092,9 | 9750,0 | 9669,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района | 608797,0 | 577758,3 | 572962,1 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 317612,0 | 324968,1 | 323118,6 |
|  | - федерального бюджета | 291185,0 | 252790,2 | 249843,5 |
|  | внебюджетные источники | 10500,0 | Х | 14674,8 |
| Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | всего | 144577,7 | 144577,6 | 141565,7 |
|  | бюджет района | 4444,0 | 4444,0 | 4387,8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района | 140133,6 | 140133,6 | 137178,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 118985,6 | 118985,6 | 117444,0 |
|  | - федерального бюджета | 21148,0 | 21148 | 19733,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Выплата государственной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим | всего | 3878,6 | 3878,5 | 3878,5 |
| Основное мероприятие 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области | всего | 6088,5 | 6088,5 | 6084,8 |
| Основное мероприятие 1.3. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда | всего | 15185,9 | 15185,9 | 15185,5 |
| Основное мероприятие 1.4. Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов | всего | 286,0 | 286,0 | 267,9 |
| Основное мероприятие 1.5. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | всего | 745,4 | 745,4 | 700,0 |
| Основное мероприятие 1.6. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности | всего | 55896,9 | 55896,9 | 54514,5 |
| Основное мероприятие 1.7. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | всего | 25453,6 | 25453,6 | 25453,6 |
| Основное мероприятие 1.8. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | всего | 502,1 | 502,1 | 501,6 |
| Основное мероприятие 1.9. Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения (областной бюджет) | всего | 14827,3 | 14827,2 | 14736,1 |
|  | всего |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.10. Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций в части возмещения коммунальных расходов, уплату земельного налога, налога на имущество, на противопожарные мероприятия (местный бюджет). | Всего | 565,6 | 565,6 | 509,3 |
| Основное мероприятие 1.11. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | всего | 17525,5 | 17525,5 | 16173,2 |
| Основное мероприятие 1.12. «Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | всего | 1896,8 | 1896,8 | 1881,2 |
| Основное мероприятие 1.13. «Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации» | всего | 1725,7 | 1725,7 | 1679,4 |
| Подпрограмма 2. «Совершенство- вание мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» | всего | 384194,2 | 352812,7 | 351109,0 |
|  | бюджет района | 3575,7 | 3575,7 | 3559,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района | 380618,5 | 349237,0 | 347549,4 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 110581,5 | 117594,8 | 117439,8 |
|  | - федерального бюджета | 270037,0 | 231642,2 | 230109,7 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Расходы на доставку детей к месту оздоровления и обратно, услуги на сопровождение детей медицинским персоналом | всего | 219,5 | 219,5 | 219,5 |
| Основное мероприятие 2.2. Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органами местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время (областной бюджет) | всего | 2455,0 | 2455,0 | 2471,1 |
| Основное мероприятие 2.3. Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органами местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время (местный бюджет) | всего | 146,2 | 146,2 | 130,0 |
| Основное мероприятие 2.4. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей | всего | 5859,1 | 5859,1 | 5859,1 |
| Приоритетное основное мероприятие 2.5. Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | всего | 7319,0 | 7319,0 | 7318,5 |
| Основное мероприятие 2.6. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | всего | 9523,7 | 9523,7 | 9446,7 |
| Основное мероприятие 2.7. Выплата пособия на ребенка | всего | 35355,7 | 35355,7 | 35355,5 |
| Приоритетное основное мероприятие 2.8. Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей | всего | 266,2 | 266,2 | 257,0 |
| Приоритетное основное мероприятие 2.9. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет | всего | 40300,9 | 40300,9 | 40257,5 |
| Приоритетное основное мероприятие 2.10. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей и проживающим на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | всего | 9839,9 | 9839,9 | 9836,3 |
| Основное мероприятие 2.11. Предоставление родителям (законным представителям) компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях | всего | 6940,8 | 6940,8 | 6904,8 |
| Основное мероприятие 2.13. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью (федеральный бюджет) | всего | 341,1 | 341,1 | 269,0 |
| Основное мероприятие 2.14. Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных частями 1, 1.1, 1.2, 1.3 статьи 13.2 Областного закона от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» (областной бюджет) | всего | 14636,9 | 14636,9 | 14636,0 |
| Основное мероприятие 2.15. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | всего | 204,1 | 204,1 | 23,7 |
| Основное мероприятие 2.16. Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания МБУ ДСОЛ «Солнышко» | всего | 3210,0 | 3210,0 | 3210,0 |
| Основное мероприятие 2.17. Выплата отдельных видов государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ ности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | всего | 3524,2 | 3524,2 | 34082,1 |
| Приоритетное основное мероприятие 2.18. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | всего | 37383,6 | 37383,6 | 37266,1 |
| Основное мероприятие 2.19. Ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет | всего | 174950,6 | 143569,0 | 143566,1 |
| Подпрограмма 3. «Старшее поколение. Модернизация и развитие социального обслуживания, сохранение кадрового потенциала» | всего | 100618,0 | 90118,0 | 104631,8 |
|  | бюджет района | 2073,1 | 1730,3 | 1722,2 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района | 88044,9 | 88387,7 | 88234,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 88044,9 | 88387,7 | 88234,8 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 10500,0 | Х | 14674,8 |
| Основное мероприятие 3.2. Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению социального обслуживания в части возмещения коммунальных расходов, уплату земельного налога, налога на имущество, на противопожарные мероприятия учреждения социального обслуживания в целях выполнения муниципального задания | всего | 1341,4 | 1341,4 | 1341,4 |
| Основное мероприятие 3.3. Осуществление учреждением социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22 октября 2004 года № 185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области», в целях выполнения муниципального задания | всего | 88044,9 | 88044,9 | 88044,9 |
| Основное мероприятие 3.4. Выплата единовременной материальной помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, принимавшим непосредственное участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | всего | 358,3 | 358,3 | 358,3 |
| Основное мероприятие 3.5. Проведение мероприятий, посвященных Дню победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | всего | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Основное мероприятие 3.9. Расходы на финансовое обеспечение деятельности мобильной бригады (местный бюджет) | всего | 360,9 | 360,9 | 199,9 |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Семикаракорского района

«Социальная поддержка граждан»

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец 2020 года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля граждан, получивших социальные услуги в муниципальных организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в муниципальные организации социального обслуживания | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 2. | Показатель 2. Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности граждан пожилого возраста, проживающих в Семикаракорском районе | процентов | 9,3 | 23,1 | 10,1 | плановое значение показателя не достигнуто в связи с уменьшением количества обращений граждан пожилого возраста на оформление различных форм социального обслуживания |
| Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель 1.1. Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получением и обратившихся за их получением | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| Подпрограмма 2. «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель 2.1. Суммарный коэффициент рождаемости | коэффи-циент | 0,98 | 0,97 | 0,97* | - |
| 5. | Показатель 2.3. Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей, проживающих в Семикаракорском районе | процентов | 19,2 | 19,4 | 19,4 | - |
| 6. | Показатель 2.4. Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в Семикаракорском районе | процентов | 27,8 | 6,2 | 27,7 | перевыполнение планового значения показателя связано с увеличением количества обращений за организацией отдыха и оздоровления детей |
| 7. | Показатель 2.5. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома, патронатные семьи, находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов | процентов | 99,9 | 98,0 | 98,0* | - |
| 8. | Показатель 2.6. Соответствие объема и качества предоставленных услуг МБУ ДСОЛ «Солнышко» параметрам муниципального задания | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| Подпрограмма 3 «Старшее поколение. Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Показатель 3.1. Соответствие объемам и качества предоставленных социальных услуг параметрам муниципального задания | процентов | 116,7 | 100,0 | 117,4 | перевыполнение планового значения показателя связано с увеличением количества клиентов нуждающихся в социальном обеспечении и принятии их на обслуживание. |
| 10. | Показатель 3.2. Соотношение средней заработной платы социальных работников сферы социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области | процентов | 103,0 | 100,0 | 104,7 | перевыполнение планового значения показателя связано с рекомендациями МТиСР РО о необходимости, исходя из имеющихся финансовых возможностей, обеспечить за 2020 год выполнение данного показателя на уровне не ниже 103% |
| 11. | Показатель 3.3. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) сферы социального обслуживания со средней заработной платой по Ростовской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 104,7 | перевыполнение планового значения показателя связано с рекомендациями МТиСР РО о необходимости, исходя из имеющихся финансовых возможностей, обеспечить за 2020 год выполнение данного показателя на уровне не ниже 103% |
| 12. | Показатель 3.4. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) сферы социального обслуживания со средней заработной платой по Ростовской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 104,7 | перевыполнение планового значения показателя связано с рекомендациями МТиСР РО о необходимости, исходя из имеющихся финансовых возможностей, обеспечить за 2020 год выполнение данного показателя на уровне не ниже 103% |

* Официальные предварительные данные будут опубликованы  Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области не ранее 1 апреля 2021 г.